**П Р О Е К Т**

**Використання інформаційно-комунікаційних технологій в освітньому процесі ДНЗ “Срібний дзвіночок”**

1. ***Опис проблеми, на розв'язання якої спрямовано проект.***

Немішаївський дошкільний навчальний заклад (ясла - садок) №17 “Срібний дзвіночок” (далі – ДНЗ), якій має комунальну форму власності, розташований за адресою: Київська область, Бородянський район, смт Немішаєве, вул. Чкалова 49. На даний час в ньому працює 22 особи із них 8 вихователів. Садок налічує 123 дитини, що складає 5 груп.

Принцип наочності - один з основних принципів в дошкільній педагогіці. Для підготовки до освітньої діяльності вихователю постійно доводиться малювати, роздруковувати зображення або підбирати дидактичні посібники та художню літературу. Але ми не можемо показати дитині картинку в часі. Матеріал з часом приходить в непридатність і відновлення вимагає нових засобів, зусиль, часу. Сучасні інформаційно-комунікаційні технології дозволяють вирішити цю проблему. Комп'ютерні диски (жорсткий диск, CD, портативний жорсткий диск, флеш-карта) дозволяють зберігати величезну кількість інформації як текстової, так і графічної. Грамотно створена система зберігання файлів, розподілених по папках, наприклад: тварини, птахи, пори року, одяг, меблі та інші, дозволить легко знайти потрібні вам зображення і вставити в презентацію або роздрукувати. Можна і не зберігати зображення, а користуватися мережею інтернет. Друк зображень обходиться не дешево, тому демонстрація на екрані проектора економить масу часу і коштів. Хоча це не означає що педагоги будуть працювати лише з проектором та комп’ютером, а будуть використовувати і традиційні форми наочності.

На жаль, вихователі дитячого садочку “Срібний дзвіночок” і-за браку державного фінансування не мають можливості використовувати сучасне обладнання із застосування інформаційно-комунікаційні технологій.

Проект передбачає покращення навчання дошкілят ДНЗ, а також застосування інформаційно-комунікаційні технології в роботі з батьками.

1. ***Мета та очікуванні результати проекту.***

Підвищення якості навчання та виховання дітей дитячого садка через підвищення рівня компетентності педагогів ДНЗ у використанні сучасних технологій, технічних засобів навчання дошкільнят та їх використання для створення предметно-розвивального середовища.

Таким чином, використання інформаційно-комунікативних технологій у дошкільній освіті сприяє підвищенню якості освітнього і виховного процесу. Дошкільнята отримують сучасні знання, вчаться користуватися сучасним обладнанням.

Педагоги мають можливість накопичувати матеріал, ділитися своїм досвідом, підвищувати самоосвіту, використовувати інформаційно-комунікативних технологій для роботи з батьками.

Застосування інноваційних технологій у взаємодії всіх фахівців дитячого садка, педагогів і батьків дозволяє досягти позитивних результатів в роботі:

1. Підвищується ефективність процесу виховання і розвитку дошкільнят.

2. Розширюється можливість доступу до інформаційних ресурсів.

3. Допомагають розвивати певні навички роботи на комп'ютері.

4. Сприяють підвищувати творчу фантазію і уяву.

5. Підвищується активність і допитливість дошкільнят.

6. Підвищується рівень психолого-педагогічної компетентності батьків та педагогів.

7. Батьки беруть активну участь у виховно-освітньої діяльності.

1. ***Заходи проекту***

Зображення на екрані проектора вигідно відрізняється від традиційних форм наочності: воно велике, яскраве і може сприйматися великою кількістю дошкільнят одночасно. При короткочасному перегляді і відсутність світлових плям і відблисків не несе небезпеки для здоров'я.

В даний час можна купити проектор з необхідними характеристиками за не дуже велику ціну, у порівнянні ціною ноутбука.

Заходи щодо виконання проекту передбачають:

# аналіз та рекомендації щодо застосування інформаційно-комунікаційних технологій відповідно до наказу МОЗ від 24.03.2016 року № 234 “Про затвердження Санітарного регламенту для дошкільних навчальних закладів”;

# аналіз ринку товарів інформаційно-комунікаційних технологій;

* закупка та встановлення інформаційно-комунікаційного обладнання;
* встановлення відповідного ліцензованого програмного забезпечення на інформаційно-комунікаційне обладнання;
* надання рекомендацій та навчання вихователів щодо застосування інформаційно-комунікаційних технологій в ДНЗ “Срібний дзвіночок”.

1. ***Тривалість і план реалізації заходів проекту.***

Виконання проекту буде залежати від надходження коштів на рахунок організації у якої планується закупка всієї інформаційно-комунікаційної техніки.

Планується закінчити проект до грудня 2017 року.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Тривалість**  **заходу** | **Захід** | **Місце проведення** | **Викона-вець** | **Необхідне фінансування** |
| Вересень | Аналіз ринку нормативної документації щодо застосування інформаційно-комунікаційної техніки | Нарадча кімната директора ДНЗ | Демкович К.Б.,  Подгаєцька В.В. | відсутне |
|  | Аналіз ринку товарів інформаційно-комунікаційних технологій | Нарадча кімната директора ДНЗ | Демкович К.Б.,  Подгаєць-кий А.А. | відсутне |
| Жовтень | Закупівля інформаційно-комунікаційного обладнання та супроводжуючого програмного забезпечення |  | Демкович К.Б.,  Подгаєць-кий А.А. | Фінансування відповідно до бюджету проекту. |
| Листопад | Навчання вихователів роботі на інформаційно-комунікаційному обладнанні | Актова зала ДНЗ | Подгаєцька В.В.,  Подгаєць-кий А.А. | Відсутне |
| Грудень | Презентація роботи інформаційно-комунікаційного обладнання | Актова зала ДНЗ | Демкович К.Б. | Відсутне |

1. ***Бюджет проекту***

Загальний бюджет проекту вказаний в таблиці загальний бюджет проекту.

**Загальний бюджет проекту**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Захід** | **Стаття витрат** | | **Розраху-нок статті витрат** | **Джерела фінансування** | | | | | |
| **Фонд «Бюд-жету участі»** | | **Заяв-**  **ник** | | | **Парт-нери** |
| 1. **Закупівля інформаційно-комунікаційного обладнання** | | | | | | | | | | |
| 1. | закупівля | | Lenovo IdeaPad100-15IBD (або аналогічний) | 12900 грн. | 12900 грн. | | |  | |  |
| 2. | закупівля | | ПроекторEpson EB-S04 (або аналогічний) | 10400 грн. | 10400 грн. | | |  | |  |
| 3. | закупівля | | Екран Elite Screens мобильный напольный 100"(4:3) 152.4 x 203.2  (або аналогічний) | 2500 грн | 2500 грн. | | |  | |  |
| 4. | закупівля | | Колонкі Edifier C2X 2.1 Black (або аналогічні) | 2500 грн. | 2500 грн. | | |  | |  |
| 5. | закупівля | | Флеш память [SanDisk Cruzer Glide 32GB](https://rozetka.com.ua/sandisk_sdcz600_032g_g35/p8518686/)  2\*300=600  (або аналогічна) | 600 грн. | 600 грн. | | |  | |  |
| **Разом по заходу** | | | | **28900 грн.** | **28900 грн.** | | |  | |  |
| 1. **Транспортні послуги та налаштування інформаційно-комунікаційного обладнання** | | | | | | | | | | |
| 6. | переве-зення | | Немішаєве-Київ-Немішаєве  2\*400=800 | 800 грн. | 800 грн. |  | | |  | |
| 7. | налашту-вання | | налаштування коректної роботи інформаційно-комунікаційного обладнання | 300 грн. | 300 грн. |  | | |  | |
| **Разом по заходу** | | | | **1100 грн.** | **1100 грн.** |  | | |  | |
| **Разом по проекту** | | | | **30000 грн.** | **30000**  **грн.** |  | | |  | |

1. ***Моніторинг проекту***

Моніторинг проекту може здійснюватися працівниками селищної ради, членами виконавчого комітету селища. Кінцевий етап проекту це його презентація.

1. ***Листи підтримки***

1.Лист підтримки громадського проекту розвитку “Використання інформаційно-комунікаційних технологій в освітньому процесі ДНЗ “Срібний дзвіночок” - додається.

2. Гарантійний лист дирекції ДНЗ – додається.

3. Протокол про наміри спільної реалізації проекту – додається.

Додатки: на\_\_\_арк.

**Керівник проекту А.А.Подгаєцький**